## Sheet1
프로젝트 명	Great Curling
시작일	2022년 03월 11일
종료일	2022년 07월 15일
작성자	김도균
작성일	2022년 7월 5일
버전	0.91

						11일 기준
구분	주요 업무	세부 업무	상태	진척율	소요일	M	3M
						W	1W					2W					3W
						D	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	10D	11D	12D	13D	14D	15D	16D	17D	18D	19D	20D	21D
1.기획서 작성			완료	100%	15
	1.1 시스템 기획		완료	100%	9
		1.1.1 메인 게임 규칙 설계	완료	100%	6
		1.1.2 부가 컨텐츠 설계	완료	100%	3
	1.2 효과 / 능력 기획		완료	100%	6
		1.2.1 스톤 시스템 설계	완료	100%	3
		1.2.2 환경 효과 설계	완료	100%	3
2.기획 발표			완료	100%	6
	2.1 발표 준비		완료	100%	5
		2.1.1 기획 PPT제작	완료	100%	4
		2.1.2 기획 물품 신청	완료	100%	1
	2.2 발표		완료	100%	1
		2.2.1 게임 기획 발표	완료	100%	1
						M	4M					5M
						W	1W					2W					3W					4W					5W		1W					2W		2W					3W					4W
						D	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	10D	11D	12D	13D	14D	15D	16D	17D	18D	19D	20D	21D	22D	23D	24D	25D	26D	27D	28D	29D	30D	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	10D	11D	12D	13D	14D	15D	16D	17D	18D	19D	20D	21D	22D	23D	24D	25D	26D
3.1차 시스템 제작			완료	100%	41
	3.1 메인 컨텐츠 제작		완료	100%	37
		3.1.1 기본 스톤 시스템 제작	완료	100%	37
		3.1.2 테스트용 봉양 맵 제작	완료	100%	30
	3.2 부가 컨텐츠 제작		완료	100%	29
		3.2.1 맵 선택 시스템 제작	완료	100%	19
		3.2.2 타이틀 제작	완료	100%	10
		3.2.3 일부 UI 디자인	완료	100%	12
4.점검 발표			완료	100%	15
	4.1 중간 발표 준비		완료	100%	13
		4.1.1 중간 발표 PPT 제작	완료	100%	13
	4.2 중간 발표		완료	100%	1
		4.2.1 게임 제작 현황 발표	완료	100%	1
						M	5M					6M					7M
						W			5W			1W					2W					3W					4W					5W		1W					2W					3W
						D	27D	28D	29D	30D	31D	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	10D	11D	12D	13D	14D	15D	16D	17D	18D	19D	20D	21D	22D	23D	24D	25D	26D	27D	28D	29D	30D	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	10D	11D	12D	13D	14D	15D
6. 게임 완성			완료	100%	44
	6.1 메인 시스템		완료	100%	24
		6.1.1 스톤 능력 추가	완료	100%	24
		6.1.2 맵 추가 제작	완료	100%	19
	6.2 효과		완료	100%	20
		6.2.1 사운드 추가	완료	100%	8
		6.2.2 이펙트 효과 추가	완료	100%	6
		6.2.3 카메라 효과 추가	완료	100%	6
	6.3 부가 시스템		완료	100%	14
		6.3.1 상점 시스템 제작	완료	100%	14
7. 완성본 제출			진행중	25%	17
	7.1 준비		진행중	33%	16
		7.1.1 깃허브 페이지 제작	완료	100%	7
		7.1.2 전시회 패널 디자인용 페이지 제작	진행중	0%	2
		7.1.3 최종 발표용 PPT	진행중	0%	9
	7.2 발표		진행중	0%	1
		7.2.1 최종 발표	진행중	0%	1